## Ark1
Havecentret "den grønne gulerod" overgang til motorvejen
Før BC startes op for det enkelte medlem
Hvad skal der være styr på:
Opgaver | Hvad skal der gøres | Notater | Hvem har ansvar | Opgaven udført
Har I adgang til Office 365. Deadline 1. oktober 2021 | Jeres egen IT leverandør kan hjælpe jer eller Relate IT kan hælpe med at etabler en konto, således I kan få adgang til systemet
Overblik over IT systemer i hele forretningen. Deadline 15. oktober 2021 Indtastningsark findes på intra under pkt. BC365 | At der er et grundigt overblik over Ip adresser og indvirkning på andre elektroniske apperater, som overvågning, alarmer, printer o.l.
Opsætning af netværk. Deadline 5. november 2021 | Opsætning af netværk, Firewall og Swift opstilles. Har i egen leverandør som gør dette eller skal RelateIT hjælpe jer. Der skiftes IP adresse og derved får det konsikvenser for printer, overvågning, tyverialarm o.l.
Debitorer. Deadline 12. november 2021 Indtastningsark findes på intra under pkt. BC365 | Debitorer udlæsses fra eksisterende system og tastes ind i de rubrikker som ses i vedhæftet regeark. Kan de ikke udlæses så tastes de manuelt ind i samme regneark og sendes samlet til Ramus Guldager på mail til rga@relateit.dk
Varer Deadline 12. november 2021 Indtastningsark findes på intra under pkt. BC365 | Produkter som allerede er i butikken trækkes ud i et regneark med stregkoder. Disse stregkoder kan matches op imod de produkter som allerede kendes i ny BC og der kan derved dannes et overblik over de produkter, som af den ene eller anden grund skal bæres ind. Der skal tages stilling til om der er vare, som skal renses ud af systemet og der skal tages stilling til om de produkter, som BC ikke kender leverandørens varenr. og stregkode på, skal bæres ind på en opsamlingskonto som langsomt tømmes efterhåden som produkterne sælges. Eksisterne vare indtastets i vedhæftede vareark og sendes samlet til Ramus Guldager på mail til rga@relateit.dk
Gavekort og tilgodesedler Deadline 12. november 2021 Indtastningsark findes på intra under pkt. BC365 | Der laves opgørelse over udestående gavekort og tilgodesedler med beløb, oprettelse og udløbsdato. Intastes i vedhæftede regneark og sendes samlet til Ramus Guldager på mail til rga@relateit.dk
Butikspersonale. Deadline 12. november 2021 Indtastningsark findes på intra under pkt. BC365 | Der udarbejdes en liste over de medarbejder som skal have adgang til kassen, hvad der skal stå på bonnen samt rettigheder for den enkelte. Intastes i vedhæftede regneark og sendes samlet til Ramus Guldager på mail til rga@relateit.dk
Kreditorer | Er som udgangspunkt allerede oprettet.
Kontoplan | Er oprettet. Lokale tilpasninger skal ske i området imellem medlemskonti og medlemskonti slut