## Ark1
Havecentret "den grønne gulerod" overgang til motorvejen
Opstart og drift hos det enkelte medlem
Hvad skal der være styr på:
Opgaver | Hvad skal der gøres | Notater | Hvem har ansvar | Opgaven udført
Oplæring via mappen Hacecentret "den grønne gulerod" overgang til motorvejen og kurser i perioden fra den 6. december til 17. december 2021 | Der udvælges nøglepersoner, som bliver superbrugere og kan viderformidle den daglig brug til kollegere.
Kontrol af data Deadline 31. december 2021 | I perioden fra den 12. november til den 31. december 2021 udføres kontrol af varedata, debitorer, gavekort og brugere
Kontoplan Deadline 31. december 2021 | Manglende konti etableres jf. vejledning Søg/opret konti i kontoplan
Manglende kreditorer Deadline 31. december 2021 | Kreditorer som ikke er med i gennemfaktureringen etableres jf. vejledning Opret kreditor
Årsafslutning 21/22 | Når årsafslutning er færdig 0-Stilles resultatopgørelsen og balancesummen indtastes i indbetalingskladden Jf. vejledning Indbetalingskladde
Support 70 22 03 12 | Assistance (POS kritisk hotline, LS Backoffice hotline) ydes i tidsrummet mandag til torsdag kl. 08.30 til kl. 16.30 og fredag kl. 08.30 til kl. 15.30 Assistance (Udelukkende POS kritisk hotline ydes i tidsrummet mandag til torsdag fra kl. 16.30 til kl. 21.00 og fredag fra kl. 15.30 til kl. 21.00. Samt lørdag og søndag fra kl. 10.00 til 17.00